

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Волгодонского района Ростовской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.03.2024 № 66 ст-ца Романовская

**О внесении изменений в распоряжение**

**Администрации Волгодонского района от 28.11.2023 № 275**

**«Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Волгодонского района «Охрана окружающей**

**среды и рациональное природопользование» на 2024 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» и распоряжением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 40 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Волгодонского района»:

1. Внести в распоряжение Администрации Волгодонского района от 28.11.2023 № 275 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития Гнедько Ю.А.

Глава Администрации

Волгодонского района С.В.Леонова

Распоряжение вносит отдел сельского

хозяйства и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению Администрации

Волгодонского района

от 29.03.2024 № 66

«Приложение к распоряжению Администрации Волгодонского

района от 28.11.2023 № 275

План

реализации муниципальной программы Волгодонского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель  соисполнитель,  участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | |
| всего | бюджет Волгодонского района и безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района | бюджет сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Х | Х | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1  Осуществление муниципального экологического контроля | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Осуществление муниципального экологического контроля | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1:  Снижение нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному контролю | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Снижение нарушений в сфере природопользования на 20% | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное  мероприятие 1.2.  Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1.  Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Минимизация образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | количество эксплуатируемых объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в региональном кадастре отходов – 1 единица | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное  мероприятие 1.3.  Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ, библиотек, населения области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 1.3.1  Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ, библиотек, населения области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Увеличение объёма информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации.  Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации – 800 единиц | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 11 | Основное  мероприятие 1.4.  Проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, лекций, олимпиад, тематических уроков | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.  Заведующий отделом образования администрация Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 1.4.1  Проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, лекций, олимпиад, тематических уроков | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.  Заведующий отделом образования администрация Волгодонского района  Шуплецова М.Г. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4:  Увеличение количества детей, привлеченных к участию в ежегодных мероприятиях по экологическому образованию, проводимых на территории района, и областных слетах юных экологов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического  развития  Гнедько Ю.А.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района по социальным вопросам  Назаренко Е.В. | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Волгодонского района в рамках Дней защиты от экологической опасности – 30 единиц | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 14 | Основное  мероприятие 1.5.  Очистка земель от сорной, древесной и карантинной растительности | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | предотвращение нарушений природоохранного законодательства, в целях обеспечения экологической безопасности на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 1.5.1  Очистка земель от сорной, древесной и карантинной растительности | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Проведение на территории Волгодонского района мероприятий по очистке земель от сорной и карантинной растительности | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5:  Очистка земель от загрязнения | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического  развития  Гнедько Ю.А. | Доля площади очищенных земель от сорной, древесной и карантинной растительности по отношению к выявленным случаям – 40% | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 17 | Основное  мероприятие 1.6.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Улучшение экологической обстановки на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 18 | Мероприятие 1.6.1  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Улучшение экологической обстановки на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6:  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического  развития  Гнедько Ю.А. | Улучшение экологической обстановки на территории Волгодонского района | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 20 | Подпрограмма 2.  Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное  мероприятие 2.1.  Создание условий для повышения эффективности использования недр в Волгодонском районе | Главы Администрации по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | создание надежной информационной базы о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых, актуализация информации о состоянии минерально-сырьевой базы Волгодонского района, содержащей сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 2.1.1.  Создание условий для повышения эффективности использования недр в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | создание надежной информационной базы о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых, актуализация информации о состоянии минерально-сырьевой базы Волгодонского района, содержащей сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Увеличение числа выданных лицензий на право пользования недрами | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Контроль за получением лицензий на недропользование в установленном порядке | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное  мероприятие 2.2.  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод | Заместитель главы Администрации по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | создание условий для обеспечения потребности населения и социальных объектов водой питьевого качества | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мероприятие 2.2.1.  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | увеличение количества месторождений подземных вод | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  увеличение количества месторождений подземных вод | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | увеличение количества месторождений подземных вод | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 3.  Развитие водохозяйственного комплекса в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мероприятие. 3.1.1.  Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1:  Анализ загрязнения водных объектов и хода весеннего половодья на территории Волгодонского района | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по расчистке русла р. Солоная с целью улучшения гидрографической сети | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | улучшение санитарно-гигиенического состояния водного объекта, обеспечивающее благоприятные условия проживания населения вблизи водных объектов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мероприятие. 3.2.1.  Мероприятия по расчистке русла р. Солоная с целью улучшения гидрографической сети | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | улучшение санитарно-гигиенического состояния водного объекта, обеспечивающее благоприятные условия проживания населения вблизи водных объектов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2:  Подготовка и получение правоустанавливающих документов по расчистке русла реки Солоная | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | улучшение санитарно-гигиенического состояния водного объекта, обеспечивающее благоприятные условия проживания населения вблизи водных объектов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 33 | Подпрограмма 4.  Развитие лесного хозяйства в Волгодонском районе | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосстановления | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мероприятие 4.1.1.  Обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосстановления | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1:  Защита лесов от пожаров, вредителей и болезней леса | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 37 | Основное мероприятие 4.2. Организация рационального  и интенсивного использования  лесов при сохранении их  экологических функций и  биологического разнообразия | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | обеспечение  сохранения  экологических  функций лесов и  биологического  разнообразия при  использовании  лесов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Мероприятие 4.2.1.  Организация рационального  и интенсивного использования  лесов при сохранении их  экологических функций и  биологического разнообразия | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | обеспечение  сохранения  экологических  функций лесов и  биологического  разнообразия при  использовании  лесов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Контрольное событие муниципальной программы 4.2:  Разработка мероприятий для сохранения экологических функций лесов и биологического разнообразия при использовании лесов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | обеспечение  сохранения  экологических  функций лесов и  биологического  разнообразия при  использовании  лесов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 40 | Подпрограмма 5.  Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волгодонского района | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Х | Х | 7678,1 | 7678,1 | 0 | 0 |
| 41 | Основное мероприятие 5.1  Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мероприятие 5.1.1.  Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 5.1:  Увеличение площади рекультивированной земли, возвращенной в хозяйственный оборот | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | площадь рекультивированной земли, возвращенной в хозяйственный оборот | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 44 | Основное мероприятие 5.2. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Мероприятие 5.2.1.  Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Контрольное событие муниципальной программы 5.2:  Приобретение мусоровозов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов – 94% | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 47 | Основное мероприятие 5.3. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории района, переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами. Защита здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО) | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Мероприятие 5.3.1  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории района, переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами. Защита здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО) | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Контрольное событие муниципальной программы 5.3:  Сбор правоустанавливающих документов к строительству и оборудованию мест (площадок) накопления ТКО | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | введение первого этапа перехода на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 50 | Основное мероприятие 5.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов | 31.12.2024 | 7678,1 | 7678,1 | 0 | 0 |
| 51 | Мероприятие 5.4.1  Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | выполнение  проектно-изыскательских работ  для  разработки  проектно-сметной  документации | 31.12.2024 | 7678,1 | 7678,1 | 0 | 0 |
| 52 | Контрольное событие муниципальной программы 5.4:  Сбор правоустанавливающих документов на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов | Глава Администрации Волгодонского района Леонова С.В.  Заместитель главы Администрации Волгодонского района  по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А. | Выполнение  проектно-изыскательских работ  для разработки  проектно-сметной  документации | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | 9678,1 | 9678,1 | 0 | 0 |
| Администрация Волгодонского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Х | Х | 9678,1 | 9678,1 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. управляющего делами Администрации

Волгодонского района Е.В. Назаренко